## Sheet1
PORR Bau GmbH
BAS-Vergleich
Baubeginn - Ende Februar 2015
BAS-Nr. | Bezeichnung | Gesamt-Stunden | SOLL-Stunden | Gesamt-Stunden | SOLL-Stunden | IST-Stunden | Delta-Stunden | Delta %
|  | AK0 | Ak0 | Akn | Akn
0 | BAUSTELLENEINRICHTUNG & REGIE
01 | Baustelleneinrichtung
011 | BE einrichten
0111 | Container aufbauen + Baubüro einrichten AN | 2206.5 | 2206.5 | 2206.5 | 2206.5 | 2526.5 | 320 | 14.5%
0112 | Infrastruktur herstellen (Strom-, Wasser-, Kanalanschlüsse) |  |  |  | 0 | 5 | 5
0113 | Baustellentafeln (Werbenetze) und Lotsenpunkte montieren | 1846.5 | 1846.5 | 1846.5 | 1846.5 | 1297 | -549.5 | -29.76%
0114 | Zufahrten & BE-Flächen herstellen |  |  |  | 0 | 627.5 | 627.5 | #DIV/0!
0114-a | Notausgänge - Feuerschutz |  |  | 300 | 300 | 0 | -300
0114-b | Gitter/Tore abmonitieren und verschließen |  |  |  | 0 | 0 | 0
0114-c | Schutzzaun |  |  | 679.914 | 679.914 | 0 | -679.914
0115 | BE allgemein (Werkzeugkisten herrichten, etc.) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 4674.5 | 2474.5 | 112.5%
0116 | Versuchsstrecke HGT / BTS / FF-GTP |  |  | 2846 | 2846 | 2846 | 0 | 0%
0117 | BE Aufraggeber Mitte |  |  |  | 0 | 141 | 141 | #DIV/0!
0119 | BE Fläche Mischanlage | 117 | 117 | 117 | 117 | 346.5 | 229.5 | 196.2%
0126 | Aufbau/Sanierung Werkstatt | 2065 |  |  | 0 | 896 | 896 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 8435 | 6370 | 10195.914 | 10195.914 | 13360 | 3164.086 | 31.03%
012 | BE vorhalten
0120 | Unproduktiv (Vizepolier) |  |  |  | 0 | 0 | 0
0121 | Container Instandhalten & reinigen |  |  |  | 0 | 155.5 |  | #DIV/0!
0122 | Infrastruktur warten / reparieren (Elektriker, Schlosser) |  |  |  | 0 | 887 | 887 | #DIV/0!
0123 | Schneeräumung | 43 | 43 | 43 | 43 | 192 | 149 | 346.5%
0124 | Zufahrten & BE-Flächen Instandhalten & reinigen (inkl. Schneeräumung) | 580 | 306.5714 | 1260 | 666 | 1919.5 | 1253.5 | 188.2%
0125 | Werkzeug- & Kleingerätereparatur (Magaziner) | 4400 | 4400 | 11465 | 11465 | 6423 | -5042 | -43.98%
#VALUE!
0127 | 2W Bagger |  |  |  | 0 | 425 | 425 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 5023 | 4749.5714 | 12768 | 12174 | 9577 | -2597 | -21.33%
013 | BE umbauen
0131 | Container demontieren und wiederaufbauen | 152 | 0 | 152 | 0 | 11 | 11
0132 | Waschanlage umbauen |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  | 152 | 0 | 152 | 0 | 11 | 11 | #DIV/0!
014 | BE räumen
0141 | Container abbauen | 1973 | 0 | 3045.357 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0142 | Infrastruktur rückbauen | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0143 | Baustellentafeln (Werbenetze) demontieren | 470.4 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0144 | Zufahrten & BE-Flächen rückbauen & rekultivieren | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  | 2481.9 | 0 | 3554.257 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Teilsumme Baustelleneinrichtung |  | 16091.9 | 11119.5714 | 26670.171 | 22369.914 | 22948 | 578.086 | 2.584%
02 | Gerätemontage
021 | Betonfertiger
0211 | Fertiger aufbauen |  |  |  | 0 | 246 | 246 | #DIV/0!
0212 | Fertiger warten / reparieren |  |  |  | 0 | 1318 | 1318 | #DIV/0!
0213 | Fertiger umbauen & überstellen | 2012.738 | 1754.2032 | 2593.498 | 2260.365 | 1744 | -516.365 | -22.84%
0214 | Fertiger abbauen |  |  |  | 0 | 145.5 | 145.5 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 2012.738 | 1754.2032 | 2593.498 | 2260.365 | 3453.5 | 1193.135 | 52.79%
Teilsumme Gerätemontage |  | 2012.738 | 1754.2032 | 2593.498 | 2260.365 | 3453.5 | 1193.135 | 52.79%
03 | Regien & Leistungen Dritte
031 | Regien
0311 | Regien Auftraggeber |  |  |  | 0 | 131 | 131 | #DIV/0!
0312 | Leistungen für Dritte |  |  |  | 0 | 101 | 101 | #DIV/0!
0313 | Löschwassertanks einbauen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | #DIV/0!
Teilsumme Regien & Leistungen Dritte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | #DIV/0!
04 | zusätzliche Leistungen
04 | Zuordnung MKF
0401 | Gestörter bauablauf - Rampen |  |  |  | 0 | 1848.5
0401a | Schachtkarteikarten
0402 | Entwässerungsleitung spülen |  |  |  | 959.515
0407 | Freilegen verschütteter Gründungsrohre
0408 | OLA-Bohrrohre |  |  |  | 4.402
0410 | NA 10 Überschüttung Truckenthal |  |  |  | 285.214 | 185 | -100.214 | -35.14%
0413 | TE Theuern |  |  |  | 935.696
0414 | NA 14 Löschwassertanks |  |  |  | 5504.8 | 1438 | -4066.8
0463 | MKA 063 Überbauung Fornbachtal |  |  |  | 0 | 721 | 721
0470 | MKA 070 Überbauung Pöpelholz und Froschgrundsee |  |  |  | 0 | 3480 | 3480
Zwischensumme |  | 0 | 0 | 0 | 7689.627 | 7672.5 | -17.127 | -0.2227%
0499 | zusätzliche Leistung nicht zuordenbar |  |  |  | 0 | 2826 | 2826 | #DIV/0!
(Leistung ist jedoch zu beschreiben)
Zwischensumme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826 | 2826 | #DIV/0!
Teilsumme zusätzliche Leistungen |  | 0 | 0 | 0 | 7689.627 | 10498.5 | 2808.873 | 36.53%
05 | sonstige Leistungen
05 | Diverses
0501 | Nebenleistungen | 36936.555 | 5773.0242 | 39559.697 | 6183.01 | 6409.5 | 226.49 | 3.663%
0502 | Nebenleistungen Dritte | 0 | 0 | 2311 | 2311 | 2539 | 228 | 9.866%
0503 | Hilfestellung Schweißer Thormälen | 24 |  | 0 | 0 | 547 | 547
0504 | Hinterfüllung OLA |  |  |  | 0 | 581.5 | 581.5 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 36960.555 | 5773.0242 | 41870.697 | 8494.01 | 10077 | 1582.99 | 18.64%
Teilsumme sonstige Leistungen |  | 36960.555 | 5773.0242 | 41870.697 | 8494.01 | 10077 | 1582.99 | 18.64%
SUMME | BAUSTELLENEINRICHTUNG & REGIE | 55065.193 | 18646.7989 | 71134.366 | 40813.916 | 47209 | 6395.084 | 15.67%
1 | AB, HGT & BTS
11 | AB, HGT & BTS maschinell
111 | Aufbeton auf Brücken
1111 | Oberflächenreinigung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1112 | Maschinist Fertiger, Bagger, Radlader | 536.029 | 0 | 10.829 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1113 | Bewehrung Aufbeton | 191.52 | 0 | 191.52 | 0 | 0 | 0
1114 | Betonnachbehandlung |  |  | 749.939 | 0 | 0 | 0
1115 | Bitumenaufspritzung | 79.848 | 0 | 79.848 | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  | 807.397 | 0 | 1032.136 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
112 | HGT im Tunnel
1121 | Oberflächenreinigung | 524.934 | 500.742 | 524.934 | 500.742 | 2625.5 | 2124.758 | 424.3%
1122 | Maschinist Fertiger, Bagger, Radlader |  |  |  | 0 | 1458 | 1458 | #DIV/0!
1122-a | Maschinist Fertiger | 998.244 | 975.7585 | 1426.989 | 1394.846 | 0 | -1394.846 | -100%
1122-b | Maschinist Bagger | 998.244 | 975.7585 | 1426.989 | 1394.846 | 0 | -1394.846 | -100%
1122-c | Maschinist Radlader | 499.122 | 487.8796 | 713.494 | 697.423 | 0 | -697.423 | -100%
1123 | Fugenausbildung | 296.4 |  |  | 0 | 1146.5 | 1146.5 | #DIV/0!
1124 | Betonnachbehandlung | 2495.61 | 2439.3966 | 9923.992 | 9700.455 | 8491 | -1209.455 | -12.47%
Zwischensumme |  | 5812.554 | 5379.5352 | 14016.398 | 13688.312 | 13721 | 32.688 | 0.2388%
113 | HGT - Freie Strecke
1131 | Oberflächenvorbereitung |  |  |  | 0 | 632 | 632 | #DIV/0!
1132 | Maschinist Fertiger, Bagger, Radlader | 952.714 | 876.48 | 1226.816 | 1128.649 | 775.5 | -353.149 | -31.29%
1132-a | Maschinist Fertiger |  | 0 | 1226.816 | 1128.649 | 0
1132-c | Maschinist Hiab |  | 0 | 613.408 | 564.325 | 0
1133 | Betonnachbehandlung | 1046.447 | 962.7129 | 3067.04 | 2821.623 | 2630 | -191.623 | -6.791%
1134 | Bitumenaufspritzung |  |  |  | 0 | 441.5 | 441.5 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 1999.161 | 1839.1929 | 6134.08 | 5643.246 | 4479 | -1164.246 | -20.63%
114 | BTS - Freie Strecke
1141 | Oberflächenvorbereitung |  |  |  | 0 | 74 | 74 | #DIV/0!
1142 | Maschinist Fertiger, Bagger, Radlader | 2475.853 | 2227.7855 | 1513.742 | 1362.073 | 2969 | 1606.927 | 118%
1142-a | Maschinist Fertiger |  | 0 | 1513.742 | 1362.073 | 0
1142-c | Maschinist Hiab |  | 0 | 756.871 | 681.037 | 0
1143 | Bewehrung BTS | 323.586 | 291.1644 | 3784.355 | 3405.183 | 545.5 | -2859.683 | -83.98%
1144 | Betonnachbehandlung |  |  |  | 0 | 1114 | 1114 | #DIV/0!
1145 | Bitumenaufspritzung | 2439.236 |  |  | 0 | 314 | 314 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 5238.675 | 2518.95 | 7568.71 | 6810.366 | 5016.5 | -1793.866 | -26.34%
Teilsumme AB, HGT & BTS maschinell |  | 13857.787 | 9737.6781 | 28751.324 | 26141.924 | 23216.5 | -2925.424 | -11.19%
12 | AB, HGT & BTS manuell
121 | HGT, BTS und Schutz- & Aufbeton auf Brücken
1211 | Oberflächenreinigung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1212 | Schalung |  |  | 2534.646 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1213 | Bewehrung | 674.02 | 0 | 2380.852 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1214 | Betonage |  |  | 1584.153 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1215 | Betonnachbehandlung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1216 | Bitumenaufspritzung | 269.033 | 0 | 242.96 | 0 | 0 | 0
1217 | Pumpleitung verlegen
Zwischensumme |  | 943.053 | 0 | 6742.611 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
122 | HGT - Freie Strecke und FF-Weichen
1221 | Oberflächenvorbereitung | 5123.054 | 5123.054 | 1742.654 | 1742.654 | 232 | -1510.654 | -86.69%
1222 | Schalung | 2633.223 | 1832.5169 | 2677.856 | 1863.578 | 1287 | -576.578 | -30.94%
1223 | Betonage | 325.596 | 112.6833 | 228.396 | 79.044 | 1551.5 | 1472.456 | 1863%
1224 | Betonnachbehandlung |  |  |  | 0 | 106 | 106
1225 | Bitumenaufspritzung |  |  |  | 0 | 123 | 123 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 8081.873 | 7068.2542 | 4648.906 | 3685.276 | 3299.5 | -385.776 | -10.47%
123 | BTS - Freie Strecke und FF-Weichen
1231 | Oberflächenvorbereitung |  |  |  | 0 | 347.5 | 347.5 | #DIV/0!
1232 | Schalung | 1244.082 | 1244.082 | 109 | 109 | 2048 | 1939 | 1779%
1233 | Bewehrung | 2946.723 | 2902.5754 | 6270.019 | 6176.082 | 1242 | -4934.082 | -79.89%
1234 | Betonage | 4064.312 | 4064.312 | 226.692 | 226.692 | 1155 | 928.308 | 409.5%
1235 | Betonnachbehandlung |  |  |  | 88.793 | 116 | 27.207 | 30.64%
1236 | Bitumenaufspritzung |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  | 8255.117 | 8210.9694 | 6605.711 | 6600.567 | 4908.5 | -1692.067 | -25.64%
Teilsumme AB, HGT & BTS manuell |  | 17280.043 | 15279.2236 | 17997.228 | 10285.843 | 8208 | -2077.843 | -20.2%
SUMME | AB, HGT & BTS | 31137.83 | 25016.9017 | 46748.552 | 36427.767 | 31424.5 | -5003.267 | -13.73%
2 | FESTE FAHRBAHN - GTP
20 | Schienentransport
2001 | Schienentransport | 9497.035 | 6783.5964 | 11544.14 | 8245.8143 | 7209 | -1036.8143 | -12.57%
2002 | Ausbohlung / Schüttung für Schienentransport | 4925.655 | 4925.655 | 720 | 720 | 1936 | 1216 | 168.9%
Zwischensumme |  | 14422.69 | 11709.2514 | 12264.14 | 8965.8143 | 9145 | 179.1857 | 1.999%
Teilsumme Schienentransport |  | 14422.69 | 11709.2514 | 12264.14 | 8965.8143 | 9145 | 179.1857 | 1.999%
21 | Feste Fahrbahn GTP auf Brücken
2101 | Oberflächenvorbereitung
2102 | Bewehrung | 11347.744 | 0 | 9717.352 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2103 | GTP verlegen | 2141.28 | 0 | 2562.408 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2104 | Schieneneinspreizen | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0
2105 | Spindeln aus- & eindrehen (incl. reinigen und einfetten) inkl. GTP justieren | 4054.688 | 0 | 4471.064 | 0 | 0 | 0
2106 | Vergußschalung | 5142.177 | 0 | 2591.208 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2107 | GTP vergießen | 1713.024 | 0 | 2348.874 | 0 | 0 | 0
2108 | Betonnachbehandlung |  |  |  | 0 | 0 | 0
2109 | Reinigung | 642.384 | 0 | 640.602 | 0 | 0 | 0
2110 | Bitumenanstrich |  |  |  | 0 | 0 | 0
2111 | Erdung | 592.36
Zwischensumme |  | 25903.657 | 0 | 22601.508 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Teilsumme Feste Fahrbahn GTP auf Brücken |  | 25903.657 | 0 | 22601.508 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | Feste Fahrbahn GTP im Tunnel
2201 | Oberflächenvorbereitung | 3357.126 | 2029.8147 | 3557.886 | 2151.2 | 6054 | 3902.8 | 181.4%
2202 | Bewehrung | 7985.952 | 5550.2496 | 16681.236 | 11593.486 | 15126.5 | 3533.014 | 30.47%
2203 | GTP verlegen | 8984.196 | 8193.2306 | 9448.812 | 8616.942 | 13113 | 4496.058 | 52.18%
2203-a | GTP verlegen Hiab | 1996.488 | 1820.7179 | 2099.736 | 1914.876 | 0 | -1914.876 | -100%
2203-b | GTP verlegen Portalkran | 998.244 | 910.359 | 1049.868 | 957.438 | 0 | -957.438 | -100%
2204 | Schieneneinspreizen | 915.057 |  |  | 0 | 3392.5 | 3392.5 | #DIV/0!
2205 | Spindeln aus- & eindrehen (incl. reinigen und einfetten) | 887.328 | 787.6194 | 933.216 | 828.351 | 5804.5 | 4976.149 | 600.7%
2206 | GTP justieren | 19964.88 | 13386.8836 | 33595.776 | 22526.694 | 12955.5 | -9571.194 | -42.49%
2207 | Vergußschalung | 12075.499 | 8049.6693 | 31592.611 | 21060.005 | 21354 | 293.995 | 1.396%
2208 | GTP vergießen | 10980.684 | 7318.7289 | 28871.37 | 19243.039 | 18678.5 | -564.539 | -2.934%
2209 | Betonnachbehandlung | 2994.732 | 1984.5504 | 3149.604 | 2087.181 | 10549 | 8461.819 | 405.4%
2210 | Reinigung | 2761.524 | 1833.7399 | 22309.695 | 14814.348 | 18796.5 | 3982.152 | 26.88%
2211 | Pumpleitung vorbauen |  |  |  | 0 | 0 | 0
2212 | Erdung | 240 |  |  | 0 | 0 | 0
2213 |  |  |  |  | 0 | 532 | 532
2214 |  |  |  |  | 0 | 609 | 609
Zwischensumme |  | 74141.71 | 51865.5632 | 153289.81 | 105793.56 | 126965 | 21171.44 | 20.01%
Teilsumme Feste Fahrbahn GTP im Tunnel |  | 74141.71 | 51865.5632 | 153289.81 | 105793.56 | 126965 | 21171.44 | 20.01%
23 | Feste Fahrbahn GTP - Freie Strecke
2301 | Oberflächenvorbereitung | 502.176 |  |  | 0 | 463.5 | 463.5 | #DIV/0!
2302 | Bewehrung | 0 |  |  | 0 | 783.5 | 783.5 | #DIV/0!
2303 | GTP verlegen | 4293.232 | 2899.8173 | 3474.853 | 2347.052 | 3492.5 | 1145.448 | 48.8%
2304 | Schieneneinspreizen | 81.574 | 69.9819 | 30.4 | 26.08 | 1847 | 1820.92 | 6982%
2305 | Spindeln aus- & eindrehen (incl. reinigen und einfetten) | 287.232 | 171.8394 | 256.33 | 153.352 | 1313 | 1159.648 | 756.2%
2306 | GTP justieren | 6462.72 | 4036.2225 | 15362.96 | 9594.772 | 3227 | -6367.772 | -66.37%
2307 | Vergußschalung | 4063.616 | 2429.492 | 10824.716 | 6471.714 | 5879 | -592.714 | -9.159%
2308 | GTP vergießen | 4401.693 | 2631.6161 | 9922.656 | 5932.404 | 4483 | -1449.404 | -24.43%
2309 | Betonnachbehandlung | 7209.54 | 1209.9682 | 10285.859 | 1726.263 | 2293.5 | 567.237 | 32.86%
2310 | Reinigung | 972.108 | 581.4899 | 12258.471 | 7332.701 | 5246.5 | -2086.201 | -28.45%
2311 | Bitumenanstrich |  |  |  | 0 | 202.5 | 202.5 | #DIV/0!
2312 | Erdung | 1111.831 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 29385.722 | 14030.4273 | 62416.245 | 33584.338 | 29231 | -4353.338 | -12.96%
Teilsumme Feste Fahrbahn GTP - Freie Strecke |  | 29385.722 | 14030.4273 | 62416.245 | 33584.338 | 29231 | -4353.338 | -12.96%
SUMME | FESTE FAHRBAHN - GTP | 143853.779 | 77605.2419 | 250571.703 | 148343.7123 | 165341 | 16997.2877 | 11.46%
3 | FESTE FAHRBAHN – Weichen & SOKO | 0
30 | Weichen- & SOKO-Transport
3001 | Be- und Entladung | 1274 | 1274 | 1391 | 1391 | 1728.5 | 337.5 | 24.26%
Zwischensumme |  | 1274 | 1274 | 1391 | 1391 | 1728.5 | 337.5 | 24.26%
Teilsumme Weichen- & SOKO-Transport |  | 1274 | 1274 | 1391 | 1391 | 1728.5 | 337.5 | 24.26%
31 | FF Weichen - Freie Strecke | 180
3101 | Oberflächenvorbereitung | 469.756 | 171.678 | 161.973 | 59.195 | 456 | 396.805 | 670.3%
3102 | Bewehrung & Erdung |  |  |  | 0 | 1944 | 1944 | #DIV/0!
3103 | 2-Wege-Bagger | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | #DIV/0!
3104 | Weichenfahrbahn verlegen und abbinden | 3195 | 3195 | 108 | 108 | 150.5 | 42.5 | 39.35%
3105 | Heberichtkeile montieren und demontieren | 3279.5 | 3279.5 | 27 | 27 | 656.5 | 629.5 | 2331%
3106 | Weiche justieren | 1534.5 |  |  | 0 | 699.5 | 699.5 | #DIV/0!
3107 | Weichenplatte schalen |  |  |  | 2500 | 1975.5 | -524.5 | -20.98%
3108 | Weichenplatte betonieren | 9 |  |  | 2500 | 1639.5 | -860.5 | -34.42%
3109 | Betonnachbehandlung |  |  |  | 0 | 1061.5 | 1061.5
3110 | Reinigung | 410 |  |  | 0 | 2938.5 | 2938.5 | #DIV/0!
3111 | Bitumenanstrich |  |  |  | 0 | 48 | 48
3112 | Sanierung Weiche ISG |  |  |  | 0 | 618 | 618
Zwischensumme |  | 9077.756 | 6646.178 | 296.973 | 5194.195 | 12207.5 | 7013.305 | 135%
Teilsumme FF Weichen - Freie Strecke |  | 9077.756 | 6646.178 | 296.973 | 5194.195 | 12207.5 | 7013.305 | 135%
33 | FÜK - STOG
3301 | Oberflächenvorbereitung | 3186 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0
3302 | Einheben und Einrichten | 2544.8 | 0 | 2678.3 | 0 | 0 | 0
3303 | Schalen | 6726.458 | 0 | 6791 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3304 | Vergießen | 1351.134 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 13808.392 | 0 | 13777.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Teilsumme FÜK - STOG |  | 13808.392 | 0 | 13777.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
34 | FÜK - Schienenauszugsvorrichtung | 109.34
3401 | Oberflächenvorbereitung | 2342 | 0 | 2465 | 0 | 0 | 0
3402 | Bewehrung & Erdung | 1411.2 | 0 | 1486.8 | 0 | 0 | 0
3403 | 2-Wege-Bagger | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
3404 | Schienauszug verlegen und abbinden | 608 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0
3405 | Heberichtkeile montieren und demontieren |  |  |  | 0 | 0 | 0
3406 | Schienenauszug justieren |  |  |  | 0 | 0 | 0
3407 | Schienenauszug schalen |  |  |  | 0 | 0 | 0
3408 | Schienenauszug betonieren |  |  |  | 0 | 0 | 0
3409 | Betonnachbehandlung | 170 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0
3410 | Reinigung |  |  |  | 0 | 0 | 0
3411 | Bitumenanstrich |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  | 4700.54 | 0 | 4510.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Teilsumme FÜK - Schienenauszugsvorrichtung |  | 4700.54 | 0 | 4510.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
SUMME | FESTE FAHRBAHN – Weichen & SOKO | 28860.688 | 7920.178 | 19976.073 | 6585.195 | 13936 | 7350.805 | 111.6%
4 | NEBEN- & FERTIGSTELLUNGSARBEITEN
41 | Brücke
411 | Befahrbarkeit
4111 | Verlegen Elastomerlager |  |  |  | 0 | 0 | 0
4112 | 2-Wege-Bagger | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
4113 | Verlegen FT-Elemente |  |  |  | 0 | 42 | 42
4114 | Fixieren FT-Elemente |  |  |  | 0 | 0 | 0
4115 | Drainagematten montieren | 178.848 | 91.45 | 178.848 | 91.45 | 0 | -91.45
4116 | Einkornbeton einbauen und verdichten | 2581.024 | 1319.7464 | 238.464 | 121.933 | 0 | -121.933 | -100%
4117 | Verschließen FT mit Stöpsel |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  | 2794.872 | 1411.1964 | 452.312 | 213.383 | 42 | -171.383 | -80.32%
412 | Restarbeiten
4121 | Schotterbettflanke | 1108.35 | -72.0856 | 1286.082 | -83.645 | 44 | 127.645 | -152.6%
4122 | Endreinigung |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  | 1108.35 | -72.0856 | 1286.082 | -83.645 | 44 | 127.645 | -152.6%
Teilsumme Nebenarbeiten Brücke |  | 3903.222 | 1339.1108 | 1738.394 | 129.738 | 86 | -43.738 | -33.71%
42 | Tunnel
421 | Befahrbarkeit
4211 | Verlegen Elastomerlager |  |  |  | 0 | 0 | 0
4212 | 2-Wege-Bagger |  |  |  | 0 | 0 | 0
4213 | Verlegen FT-Elemente |  |  |  | 0 | 0 | 0
4214 | Fixieren FT-Elemente |  |  |  | 0 | 0 | 0
4215 | Drainagematten montieren | 5989.464 |  |  | 0 | 206.5 | 206.5 | #DIV/0!
4216 | Einkornbeton einbauen und verdichten | 12049.317 | 3724.246 | 4526.423 | 1399.043 | 3800.5 | 2401.457 | 171.6%
4217 | Verschließen FT mit Stöpsel |  |  |  | 0 | 24 | 24
Zwischensumme |  | 18038.781 | 3724.246 | 4526.423 | 1399.043 | 4031 | 2631.957 | 188.1%
422 | Befahrbarkeit
4221 | Schotterbettflanke |  |  |  | 0 | 0 | 0
4222 | Endreinigung |  |  |  | 0 | 42 | 42 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | #DIV/0!
Teilsumme Nebenarbeiten Tunnel |  | 18038.781 | 3724.246 | 4526.423 | 1399.043 | 4073 | 2673.957 | 191.1%
43 | Freie Strecke
431 | Befahrbarkeit
4311 | Verlegen Elastomerlager |  |  |  | 0 | 0 | 0
4312 | 2-Wege-Bagger | 717.422 | 262.1928 | 323.946 | 118.391 | 0 | -118.391
4313 | Verlegen FT-Elemente |  |  |  | 0 | 35 | 35
4314 | Fixieren FT-Elemente |  |  |  | 0 | 0 | 0
4315 | Drainagematten montieren |  |  |  | 0 | 0 | 0
4316 | Einkornbeton einbauen und verdichten | 1434.845 |  |  | 0 | 623 | 623 | #DIV/0!
4317 | Verschließen FT mit Stöpsel |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  | 2152.267 | 262.1928 | 323.946 | 118.391 | 658 | 539.609 | 455.8%
432 | Befahrbarkeit
4321 | Schotterbettflanke | 2172.667 | 794.0312 | 971.839 | 355.172 | 0 | -355.172
4322 | Endreinigung |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  | 2172.667 | 794.0312 | 971.839 | 355.172 | 0 | -355.172 | -100%
Teilsumme Nebenarbeiten Tunnel |  | 4324.934 | 1056.224 | 1295.785 | 473.563 | 658 | 184.437 | 38.95%
44 | Übergänge
441 | Übergang Tunnel - Erdbauwerk
4410 | Aushub/Oberflächenvorbereitung |  |  | 520.8 | 0 | 144 | 144
4411 | Schalung |  |  |  | 0 | 44 | 44
4412 | Bewehrung |  |  | 156 | 0 | 33 | 33
4413 | Betonage |  |  | 3240 | 0 | 57 | 57
4414 | Entwässerung |  |  |  | 0 | 121 | 121
4415 | Nachbehandlung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Zwischensumme |  | 0 | 0 | 3916.8 | 0 | 399 | 399 | #DIV/0!
442 | Übergang Brücke - Erdbauwerk
4420 | Aushub/Oberflächenvorbereitung |  |  |  | 0 | 0 | 0
4421 | Schalung |  |  |  | 0 | 0
4422 | Bewehrung |  |  |  | 0 | 0
4423 | Betonage |  |  |  | 0 | 0
4424 | Entwässerung |  |  |  | 0 | 0
4425 | Nachbehandlung |  |  |  | 0 | 0
Zwischensumme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
443 | Übergang Weiche – Erdbauwerk (Endsporn)
4430 | Aushub/Oberflächenvorbereitung |  |  |  | 0 | 0 | 0
4431 | Schalung |  |  |  | 0 | 38
4432 | Bewehrung |  |  |  | 0 | 0
4433 | Betonage |  |  |  | 0 | 21
4434 | Entwässerung |  |  |  | 0 | 0
4435 | Nachbehandlung |  |  |  | 0 | 0
Zwischensumme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | #DIV/0!
Teilsumme Nebenarbeiten Tunnel |  | 0 | 0 | 3916.8 | 0 | 458 | 458 | #DIV/0!
SUMME | NEBEN- & FERTIGSTELLUNGSARBEITEN | 21942.003 | 5063.3568 | 6264.817 | 2002.344 | 5275 | 3272.656 | 163.4%
GESAMTSUMME Vergleich zu AK0 |  | 280859.493 | 134252.4773 |  |  | 263185.5 | 128933.0227 | 96.04%
GESAMTSUMME Vergleich zu AKn |  |  |  | 394695.511 | 234172.9343 | 263185.5 | 29012.5657 | 12.39%
Note on A86: Imamovic Emir: Umbenannt - von 0411 auf 0414 (14. Nachtrag!)
Note on A88: Imamovic Emir: Umbenannt - von 0411 auf 0414 (14. Nachtrag!)